## Feuille1
Taches	Chef de projet	Parents	Grand frère	Sacha	Jimmy	Responsable de stage	Sonia	Betty	magasin d’outil	magasin	menuisier	Expert pour les fenêtres
Enlever tous les meubles	A/R	R	I
Emprunter des outils	I	I							A
Isolée les Murs	A/R	R		R	R
Changer les 2 fenêtre par les fenêtre avec double vitrage	A	I		I	I							C/R
Peindre les murs	A/R	R		R	R
Peindre le plafond	A/R	C/R		R	R
Laisser sécher	A/R	I		I	I
Poser la porte d’entrée	A/R	C/R		I	I						C/R
Acheter xxxxxxxxxxxxxxxxxx	A/R	C/R		I	I	I				C
poser l’éclairage et prises dans le coin douche lavabo	C/R	I		A/R	I
Faire le ménage	R	R	R	R	R		R	R
Décorer	A/R	R		R	R		C

## Feuille2
Description des risques	Probabilité du risque	Action préventive	Action corrective	Notation impacte	Description de l’impacte du risque sur les critère du projets
Dépassement du délai	0.5	Respecter le diagramme gantt en prenant en compte les chemin critique	Augmentation de la durée du projet		Cela va faire augmenter le délai du projet et cela pourrai causer un problème majeur
Méteo	0.3	Prévoir de l’eau pour se rafraîchir en cas de canicule importante	Avoir un ventilateur		La température pourrais réduire l’intensité de travaille ce qui pourrais causer l’augmentation du délai du projet
Disponibilité	0.2	Fixer un rendez-vous à l’avance	Patienter		Si les personne ne sont pas disponible, cela va être une conséquence majeur sur la totalité du projet
Maladie	0.2	Prendre soit de sois même	Recruter d’autre personne		Si une personne tombe malade, le projet risque de ne jamais se clôtuer
Transport	0.3	Commander à l’avance	Acheter sur place		Il faudra commander à l’avance car nos ne connaissons pas la durée exacte du délai des marchandises
Durabilité des outils	0.3	Utiliser prudemment	remplacer les outils		Les conséquences sont que il faudra payer d’autre outils et rembourser les outils que nous avons emprunter ce qui fera augmenter le coût total du projet
Coût	0.5	Respecter le coût total du projet	emprunter de l’argent		Il faudra trouver l’agent manquante si le coût total du projet dépasse ce que l’on avait espérer au-près des parents ou des amis